## Tabelle1
Tätigkeit | Arbeitsschritt | Aufwand in Stunden
1. Vorbereitung | Analyse der Anforderungen | 1
| Erstellen des Pflichtenhefts und des Projektplans | 4
| Auswahl von Frameworks | 1
2. Implementierung | Backend
| Die Erstellung von Azure Funktionen CRUD Operationen | 15
| Unit Tests | 2
Frontend
| Erstellen aller benötigten Ansichten | 13
| Layout anpassen (Bootstrap) | 5
| Erstellen von Services | 3
3. Qualitätssicherung | Tests von CRUD Operationen | 2
| Managementportal nach Fehlern geprüft | 1
4. Dokumentation | Erstellen und Verfassen der Dokumentation | 17
| Layouts anpassen | 1
| Erstellung des Benutzerhandbuchs | 3
| Finale Abnahme durch Product Owner | 2
| Summe | 70