## Tabelle1
Tätigkeit | Aufwand in Stunden
Analyse der Anforderunge, Projektplan und Pflichtenheft | 4
Ist-/Soll-Analyse | 2
Backend | 25
Frontend | 19
Tests | 2
Besprechung und Abnahme | 2
Erstellung der Dokumentation | 16
Summe | 70
Arbeitsmittel | Anzahl
Laptop | 1
Arbeitsplatz | 1
Internetanschluss | 1
Visual Studio Community | 1
Visual Studio Code | 1
Summe | 5
Name | Position | Kosten/h | Zeitaufwand | Kosten
Iljasgadzhi Makhsunov | Entwickler | 47.5 | 70 | 3325
Wendelin Niesl | Product Owner | 95 | 4 | 380
Summe |  |  |  | 3705